План мероприятий по реализации профориентационного комплексного погружения «Будущее закладываем в настоящем» в рамках реализации гранта от Движения Первых

\*Описание конкретных мероприятий (действий) необходимых для выполнения задач, указанных в описании проекта с закреплением ответственного члена команды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решаемая задача | Наименование мероприятия | Описаниеожидаемого результата | Дата началареализации мероприятия | Дата окончанияреализации мероприятия | Ответсвенный исполнитель |
| Провести мониторинг заинтересованности учащихся профориентационными мероприятиями, выявить их склонность к тем или иным профессиям | Мониторинг заинтересованности углубленной профориентацией учащихся и родителей | Выявление заинтересованности углубленной профориентацией учащихся и родителей, выявление интересующих направлений профориентации | 07.08.2023 | 11.07.2023 | Руководитель проекта |
| Провести мониторинг заинтересованности учащихся профориентационными мероприятиями, выявить их склонность к тем или иным профессиям | Входное психологическое тестирование | Выявление склонности учащихся к тому или иному виду профессиональной деятельности, определение темперамента, персональные рекомендации на основание проведенных тестирований  | 01.09.2023 | 11.09.2023 | Психолог |
| Провести мониторинг заинтересованности учащихся профориентационными мероприятиями, выявить их склонность к тем или иным профессиям | Создание презентации проекта для его освещения в сети Интернет и СМИ | Презентация проекта, способствующая повышению у учащихся мотивации для участия в проекте, осознаное участие в проекте | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Технический специалист |
| Организовать информационную работу по вовлечению в проект учащихся и информированию о проекте | Информирование через все социальные сети гимназии (ВК, телеграмм, сайт гимназии) о всех мероприятиях | Ведение социальных сетей, информирование общественности: анонс мероприятия, обратная связь и освещение хода мероприятий (фото отчеты, создание видео об экскурсиях на предприятия) | 01.09.2023 | 08.12.2023 | Куратор младшей группы |
| Организовать информационную работу по вовлечению в проект учащихся и информированию о проекте | Создание инициативной группы из учащихся для фото- и видео сопровождения проекта | Организация учащихся для фото- и видео сопровождения проекта, создание 1-3 команд, распределение ролей: фотограф, видеограф, интервьюир, видеомонтажер | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Куратор старшей группы |
| Организовать информационную работу по вовлечению в проект учащихся и информированию о проекте | Создание чата в сферум и организация его работы с целью мобильного реагирования на запросы участников проекта, также как возможное онлайн сопровождение проекта  | Мобильное реагирование на запросы участников проекта, также как возможное онлайн сопровождение проекта , получение обратной связи  | 04.09.2023 | 08.12.2023 | Куратор средней группы |
| Организовать информационную работу по вовлечению в проект учащихся и информированию о проекте | Организация работы школьного телевидения по освещению хода проекта | Запуск отснятого материала инициативной группой на школьном телевидении | 08.09.2023 | 08.12.2023 | Технический специалист |
| Подготовить необходимые ресурсы для проведения мероприятий | Провести переговоры со спикерами каждого направления открытого лектория | Заключение договоров со спикерами открытого лектория, формирование итогового списка спикеров | 11.09.2023 | 15.09.2023 | Руководитель проекта |
| Подготовить необходимые ресурсы для проведения мероприятий | По результатам работы каждой секции открытого лектория провести переговоры с представителями предприятий города о возможности проведения экскурсий для разновозрастных групп учащихся | Организация возможности посещения предприятий для учащихся, составление итогового списка предприятий для посещения | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Руководитель проекта |
| Подготовить необходимые ресурсы для проведения мероприятий | Совместно со спикерами открытого лектория и представителями предприятий разработать маршрутные листы для каждой группы учащихся | Создание маршрутных листов для посещения экскурсий на предприятиях. Маршрутный лист коррелирует с информацией представляемой в экскурсии, необходим для заполнения, формулирования дополнительных вопросов к сотрудникам предприятия, осознанного посещения предприятия и лучшего усвоения получаемой информации  | 28.09.2023 | 05.10.2023 | Куратор средней группы |
| Подготовить необходимые ресурсы для проведения мероприятий | Совместно со спикерами открытого лектория и представителями предприятий разработать бизнес-кейсы для проведения чемпионата по решению бизнес-кейсов | Создание банка бизнес-кейсов по различным профессиональным направлениям | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Куратор старшей группы |
| Реализовать основные активности и мероприятия проекта | Проведение открытого лектория в две смены, чтобы у учащихся была возможность посещения интересующих спикеров | Повышение уровня информированности учащихся об актуальных профессиях, углубление уже имеющихся знаний по средствам общения со спикерами и практикоориентированных блоков. Получение необходимых теоретических знаний о профессиях. Создание условий для осознанного выбора профессии | 23.09.2023 | 23.09.2023 | Руководитель проекта |
| Реализовать основные активности и мероприятия проекта | Посещение предприятий с работой по маршрутным листам | Улучшение усвоение полученной информации на предприятиях. Знакомство с должностными обязанностями различных профессий на практике. Создание условий для осознанного выбора профессии | 06.10.2023 | 10.11.2023 | Куратор младшей группы |
| Реализовать основные активности и мероприятия проекта | Проведение чемпионата по решению бизнес-кейсов | Основываясь на ранее полученном теоретическом опыте на лектории и предприятиях, самостоятельное решение рабочих ситуаций различных профессий | 18.11.2023 | 18.11.2023 | Руководитель проекта |
| Реализовать основные активности и мероприятия проекта | Организация фото- и видеосопровождения открытого лектория, посещений предприятий, чемпионата по решению бизнес-кейсов | Слаженная работа инициативной группы, возможность попробовать себя в профессии, создание возможности прохождения этапа проекта тем учащимся, которые пропустили данный этап | 23.09.2023 | 18.11.2023 | Технический специалист |
| Провести заключительный мониторинг , рефлексию и составить перспективный план развития проекта  | Мониторинг обратной связи: обработка маршрутных листов, отзывов в социальных сетях, интервью | Выявление сильных и слабых сторон проекта | 23.09.2023 | 01.12.2023 | Психолог |
| Провести заключительный мониторинг , рефлексию и составить перспективный план развития проекта  | Итоговое анкетирование участников проекта | Увеличение процента учащихся, имеющих осознанное представление о своей будущей профессии | 20.11.2023 | 25.11.2023 | Психолог |
| Провести заключительный мониторинг , рефлексию и составить перспективный план развития проекта  | Составление перспективного плана развития проекта | Анализ проведенных мероприятий, наметить пути развития проекта  | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Руководитель проекта |